项目统一启动说明

智能体资产测绘与恶意插件检测技术项目
用于组内开工同步、任务分发与第一周期启动

| 版本 | v0.2 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-03-25 |
| 适用对象 | 项目组全体成员 |

一句话目标：围绕“资产不可见”和“执行不设防”两大痛点，建设一套集 Agent 资产测绘与指纹识别、Skills 静态安全检测、动态沙箱监控与阻断、平台化展示与结果汇总 于一体的智能体安全检测系统。

一、说明

这份材料用于：统一项目理解、明确三人分工、同步第一周期任务，并作为可演进原型开发、仓库初始化和会后推进的共同基线。

当前项目主线：申请表已经将项目研究内容明确为三条并行主线：

• 智能体暴露面资产测绘与指纹识别

• 智能体高危插件（Skills）的静态代码分析

• 操作系统底层的动态行为监控与沙箱阻断

二、系统总体架构（初步版）

平台整体采用“前端平台 + 后端中枢 + 三个检测引擎 + 统一数据层”的结构。

| 层级 | 说明 |
| --- | --- |
| 前端展示层 | React + TypeScript；负责任务管理、资产结果、静态检测结果、动态告警与总览页面。 |
| 平台服务层 | Node.js + TypeScript；负责统一 API、任务调度、结果汇总、风险分级与文档输出。 |
| 检测引擎层 | 包含 asset-scan、skills-static、sandbox 三个引擎，分别负责资产测绘、静态分析和动态监控。 |
| 数据与文档层 | 包括指纹库、规则库、日志/告警数据、样本及相关文档。 |

业务链路：资产发现 → 插件审计 → 动态阻断 → 平台展示与系统集成

三、三人分工（当前版本）

董孟哲（组长）

主责：Skills 安全检测 + 总体集成

• 负责恶意 Skills 样本整理、AST 静态分析、规则库设计与检测结果输出

• 负责统一接口、模块联调、平台后端集成与版本收口

• 负责周会组织、进度同步、开发规范和答辩材料统筹

李珮莹、金超

主责：智能体资产测绘与指纹识别

• 负责 Agent 暴露面调研、默认端口/HTTP 响应/API 路由特征提取

• 负责扫描探针、指纹样本表与识别结果整理

• 负责后续扫描测试与准确率优化

主责：动态沙箱监控

• 负责沙箱运行、系统调用/行为监控、日志采集与基础阻断原型

• 负责前端页面草图、结果展示页与告警可视化

• 负责演示环境和测试场景支持

四、第一周期安排（可演进原型版）

目标：在两周内完成“研究收口 + 契约定稿 + 最小原型启动”，形成可继续迭代的项目骨架，而不是一次性演示代码。

| 成员 | 本周期重点任务 | 周期交付物 | 仓库落位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 董孟哲（组长） | 定系统边界；起草 docs/api-contract.md；整理 Skills 样本与规则；实现最小 AST 检测原型（先支持 1–2 类高危行为）。 | architecture.md；api-contract.md；skills-rulelist-v0.1.md；samples/skills/ 第一批样本；最小静态分析原型。 | docs/；shared/；engines/skills-static/；samples/skills/ |
| 金超 | 选定 OpenClaw 等目标；整理端口/HTTP/API 鉴权特征；形成指纹样本表；编写最小探测原型。 | agent-fingerprint-survey.md；fingerprint-samples-v0.1.csv；asset-scan-io-draft.md；最小探测脚本。 | docs/；engines/asset-scan/；samples/fingerprints/ |
| 李珮莹 | 比较 ptrace、seccomp、subprocess 等方案；确定第一版监控范围；起草日志结构；绘制页面草图；完成最小动态监控验证原型。 | sandbox-scheme-compare.md；sandbox-log-format-v0.1.md；frontend-pages-draft.md；最小监控验证记录。 | docs/；engines/sandbox/；frontend/ |

五、第一周期共同验收项与可演进原型要求

第一次双周会需要基于可见成果进行验收，所有原型必须进入正式仓库并具备继续演进能力。

| 类别 | 验收要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 团队级共同产出 | 仓库骨架、系统架构图、API 契约初稿、指纹样本表 v0.1、Skills 规则草案 v0.1、动态日志/告警格式 v0.1。 | 第一次双周会按这些材料集中验收。 |
| 原型落仓库要求 | 所有原型必须进入正式仓库对应目录，不接受仅保存在本地的散乱脚本。 | 原型默认视为正式项目第一版代码。 |
| 文档要求 | 每个原型至少附运行方式、输入、输出和当前限制说明。 | 便于后续继续扩展与交接。 |
| 输出格式要求 | 原型结果尽量遵循 task_id / status / risk_level / summary / details 的统一外层字段。 | 为后续前后端集成做准备。 |

六、统一仓库与文档位置（待填）

| 代码仓库地址 | Lang-Qiu/Agent-security-platform |
| --- | --- |
| 主文档地址 | 【待填写，例如 docs/ 或在线文档地址】 |
| 会议纪要位置 | 【待填写，例如 docs/meeting-notes/】 |
| 任务跟踪方式 | 【待填写，例如 GitHub Issues / 飞书表格】 |

七、会后同步机制

• 每两周固定一次短会，时长控制在 20–30 分钟，按“文档 + 样本 + 原型 + 下周期计划”进行验收与推进。

• 所有重要接口变更必须同步到 docs/api-contract.md 或相关文档，避免后期模块联调困难。

• 每位成员每个周期至少提交一个可运行或可展示的成果：代码、文档、样本、页面原型或测试记录均可。

• 会议纪要统一放到 docs/meeting-notes/ 等固定目录，形成连续可追踪的开发记录。

八、当前共识与后续重点

当前阶段最重要的四件事：统一目标、统一接口、统一仓库、统一可演进原型。 只要这四件事完成，第一周期结束后团队就可以在现有原型基础上继续扩展，而不是另起炉灶。

本文件为项目内部启动材料，可在短会后继续补充仓库链接、文档链接、会议时间和第一次双周会验收记录。